Приложение

Утвержден

Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии

№ 9/4 от 13 сентября 2016 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению выборов в Народное Собрание Гагаузии 20 ноября 2016 года.

Дата официального опубликования

Постановления НСГ о назначении даты выборов – 9 сентября

День голосования – 20 ноября

| № п/н | Срок выполнения мероприятий | Законодательная база (положения Избирательного Кодекса Гагаузии и нормативных актов ЦИК) | Описание мер согласно положениям Избирательного Кодекса Гагаузии | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | После вступления в силу Постановления Народного Собрания Гагаузии (НСГ) о назначении даты выборов | ч.(1) и (2) ст.22 | Освобождение от выполнения обязанностей по месту постоянной работы / созыв членов Центральной Избирательной комиссии Гагаузии (далее ЦИК) | ЦИК Аппарат ЦИК |
|  | До 13 сентября, включительно В течении 4-х дней со дня назначения даты выборов | ст.22 | Обнародование места нахождения ЦИК и порядка осуществления связи с ней | ЦИК Аппарат ЦИК |
|  | После вступления в силу Постановления Народного Собрания Гагаузии (НСГ) о назначении даты выборов | ст. 18, ст. 25 и ст. 26 | Разработка и утверждение Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов в НСГ | ЦИК Аппарат ЦИК |
|  | После вступления в силу Постановления Народного Собрания Гагаузии (НСГ) о назначении даты выборов | пкт. 22, 26 Положения Центральной избирательной комиссии Гагаузии, утвержденного Постановлением ЦИК Гагаузии № 5/2 от 22 января 2016 года | Распределение служебных обязанностей между членами Центральной избирательной комиссии в избирательный период | ЦИК Аппарат ЦИК |
|  | По мере необходимости | ст.25 (а) и (в) | Разработка и утверждение новых положений и инструкций. | ЦИК Аппарат ЦИК |
|  | По мере необходимости | ст.25 (а) и (в) | Приведение в соответствие положений и инструкций ЦИК с новыми изменениями, внесенными в избирательное и смежное с ним законодательство, их согласование в целях единообразного применения избирательных процедур. | ЦИК Аппарат ЦИК |
| - Образование избирательных округов, избирательных участков и нижестоящих избирательных органов |  |  |  |  |
|  | До 26 сентября, включительно Не позднее чем за 55 дней до дня проведения выборов | ч.(2) ст.27, ч.(1) ст.75 | Образование избирательных округов | ЦИК |
|  | До 28 сентября , включительно Не позднее, чем в двухдневный срок после образования | ч.(2) ст.27, ч.(3) ст.75 | Нумерация избирательных округов | ЦИК |
|  | До 3 октября, включительно Не позднее, чем в семидневный срок после образования | ч.(2) ст.27, ч.(2) ст.75 | Доведение до сведения граждан границ избирательных округов | ЦИК |
|  | До 27 сентября, включительно Не позднее чем за 5 дней до истечения срока образования окружных избирательных советов | ч.(2) ст.27, ч.(1) ст.75 | Представление кандидатур в ЦИК для образования окружных избирательных советов | ОМПУ, ЦИК, в случае необходимости (Реестр служащих избирательной сферы) |
|  | До 1 октября , включительно Не позднее чем за 50 дней до дня проведения выборов | ч.(2), (3), (4), (5), (6) ст.27, ч.(1) ст.75 | Образование окружных избирательных советов (7-11 членов) | ЦИК |
|  | До 3 октября, включительно В течение двух дней со дня образования окружного избирательного совета | ч.(8) ст.27 | Обнародование состава, места нахождения окружного избирательного совета и порядка осуществления связи с ним | ОИС |
|  | До 4 октября, включительно В течение трех дней со дня образования окружного избирательного совета | ч.(7) ст.27 | Избрание при тайном голосовании председателя, заместителя председателя и секретаря окружного избирательного совета, незамедлительное оповещение ЦИК о результатах этих выборов | ОИС ЦИК |
|  | До 6 октября, включительно Не позднее чем за 45 дней до дня проведения выборов | ч.(2) и (3) ст.29, ч.(2) ст.74 | Образование избирательных участков на основании предложений органов местного публичного управления. Нумерация избирательных участков. | ОИС ЦИК |
|  | До 8 октября, включительно В течение двух дней со дня образования избирательных участков | ч.(1)-(4) ст.29, ст.75 | Обнародование информации о границах избирательных участков Представление в ЦИК постановления об образовании избирательных участков | ОИС ЦИК |
|  | До 20 октября, включительно Не позднее чем за 7 дней до истечения срока образования избирательных бюро | ч.(9) ст.29 | Представление кандидатур в окружной избирательный совет для образования участковых избирательных бюро | Местные советы I уровня ЦИК, в случае необходимости (Реестр служащих избирательной сферы) |
|  | До 26 октября, включительно Не менее чем за 25 дней до дня выборов, или В пятидневный срок со дня образования избирательных участков | ст.28 (b),ч.(8), (9) ст.29, ч.(4) ст.75 | Образование участковых избирательных бюро | ОИС ЦИК |
|  | До 28 октября, включительно В течение двух дней со дня образования участкового избирательного бюро | ч. (10) ст.29 | Избрание председателя, заместителя председателя и секретаря УИБ | УИБ |
|  | До 28 октября, включительно Сразу же после избрания председателя, заместителя председателя, секретаря УИБ | ч. (10) ст.29 | Оповещение ОИС о результатах этих выборов | УИБ |
|  | До 28 октября, включительно Сразу же после избрания председателя, заместителя председателя, секретаря УИБ | ч. (10) ст.29 | Обнародование состава, места нахождения избирательного бюро и порядка осуществления связи с ними | УИБ ОИС ЦИК |
| - Обеспечение средствами, необходимыми для проведения выборов НСГ. Освобождение от выполнения служебных обязанностей /привлечение к работе служащих избирательной сферы. |  |  |  |  |
|  | До 30 сентября, включительно | ч.(1) п.(о) ст.26, ч.(4) ст.32 | Определение количества членов избирательных органов, которые могут быть освобождены от выполнения обязанностей по месту постоянной работы, и срока этих освобождений | ЦИК |
|  | До 1 октября, включительно | ч.(1) п.(m) ст.26, ч.(10) ст.27, ст.28 п.(з) | Освобождение от выполнения обязанностей по месту постоянной работы/ привлечение к работе членов ОИС по предложению совета Утверждение штатов рабочего аппарата окружных избирательных советов | ЦИК ОИС |
|  | До 31 октября, включительно | ст.28 п.(з) | Принятие решения ОИС об освобождении от выполнения обязанностей по месту постоянной работы членов УИБ | ОИС |
|  | По мере необходимости | ст.26 | Закупка товаров и услуг (бензин, канцтовары) | ЦИК |
|  | По мере необходимости | ст.26 | Распределение товаров и услуг ОИС и УИБ | ЦИК ОИС УИБ |
| - Организация и проведение семинаров. Обеспечение избирательной логистикой |  |  |  |  |
|  | До 1 октября, включительно | ст.26 | Утверждение тематики обучающих семинаров и графика их проведения | ЦИК |
|  | Согласно утвержденному графику | ч.(1) п.(м) ст.26 | Организация и проведение семинаров по вопросам выборов в НСГ с участием членов ОИС, УИБ и по необходимости представителями компетентных учреждений | ЦИК Аппарат ЦИК ОИС УИБ |
|  | После образования ОИС и УИБ | п.(ж) ст.22, ч.(2) ст.29, ч.(1) ст.31, ч.(5) ст.35, ч.(5) ст.52,ч.(10) ст.55 | Обеспечение поддержки избирательным советам и участковым избирательным бюро | ОМПУ Государственные предприятия и учреждения УП |
| - Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
| Раздел 1. Регистрация инициативных групп для выдвижения кандидатов на пост депутата НСГ |  |  |  |  |
|  | До начала периода регистрации кандидатов | Положение об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов НСГ | Принятие постановления ЦИК об установлении места и времени приема документов, необходимых для регистрации инициативных групп для выдвижения кандидатов на пост депутата НСГ | ЦИК |
|  | С 21 сентября по 30 сентября, включительно | Положение об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов НСГ | Прием документов для регистрации инициативных групп для выдвижения кандидатов на пост депутата НСГ | ЦИК |
|  | На основании постановлений ЦИК о регистрации инициативных групп | Положение об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов НСГ | Выдача удостоверений и подписных листов инициативным группам для выдвижения кандидатов на пост депутата НСГ | ЦИК |
| Раздел 2. Регистрация кандидатов на пост депутата НСГ |  |  |  |  |
|  | До 21 сентября После вступления в силу Постановления НСГ о назначении даты выборов | п.(а) ч.(3) ст.41 и п.(г) ч.(1) ст.26 | Опубликование на основании представленных Управлением юстиции Гагаузии данных из Регистра политических партий перечня политических партий, имеющих право участвовать в выборах | ЦИК |
|  | До 21 сентября – 22 сентября, включительно Не менее чем за 24 часа до установленного времени приема документов на регистрацию кандидатов | ч.(2) ст.44 | Принятие постановления ЦИК об установлении места и времени приема документов, необходимых для регистрации кандидатов Опубликование информации о месте (кабинете) и времени приема документов, необходимых для регистрации кандидатов | ЦИК Аппарат ЦИК |
|  | Одновременно с принятием постановления ЦИК об установлении места и времени приема документов, необходимых для регистрации кандидатов | ч.(2) ст.44 | Принятие постановления ЦИК об образование комиссии по приему документов для регистрации кандидатов | ЦИК Аппарат ЦИК |
|  | С 21 сентября по 20 октября, включительно Начиная за 60 дней до дня выборов и не позднее чем за 30 дней до проведения выборов | ч.(1) ст.41, ч.(1) ст.78 | Период выдвижения и сбора подписей в поддержку кандидатов на выборы НСГ | Кандидаты на выборах Инициативные группы Партии или другие общественно политические организации Избирательные блоки |
|  | Начиная с 21 сентября Согласно поданному заявлению | ст.42 | Выдача подписных листов в поддержку кандидатов | ЦИК |
|  | До 20 октября включительно Не позднее чем за 30 дней до дня проведения выборов | ч.(1), (3) и (4) ст.41, ч.(2) ст.78, ст.79 и ст.80 | Представление документов для регистрации кандидатов | Партии или другие общественно-политические организации Избирательные блоки Независимые кандидаты ЦИК Комиссия по приему документов для регистрации кандидатов |
|  | В день, когда два или более кандидатов представили документы для регистрации | ч.(3) ст.48 | Проведение жеребьевки для определения порядка внесения кандидатов в избирательные бюллетени | ЦИК Комиссия по жеребьевке |
|  | Не позднее 27 октября, включительно В течение 5 дней со дня получения подписных листов, но не позднее, чем за 30 дней до дня выборов | ст.42, ч.(1) и (2) ст.43, ст.79 | Проверка подписных листов и информирование о результатах проверки | ЦИК Аппарат ЦИК |
|  | До 27 октября, включительно В течение 7 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня выборов | ч. (3) ст. 44 | Предельный срок регистрации кандидатов, выдвинутых на выборы | ЦИК Аппарат ЦИК |
|  | До 31 октября , включительно После регистрации кандидатов | ч.(7) и (8) ст.44 | Обнародование полного списка зарегистрированных кандидатов и его направление в каждый избирательный участок после его образования | ЦИК |
|  | В течение 3 дней после даты регистрации | ч.(6) ст.44 | Выдача удостоверений зарегистрированным кандидатам | ЦИК |
|  | До 12 ноября, включительно Не позднее чем за 7 дней до дня выборов | ч.(6) ст.46, ст.79 и ст.80 | Реализация права кандидата на выборах на снятие своей кандидатуры, путем обращения в ЦИК. | Конкуренты на выборах ЦИК |
|  | Одновременно с подачей документов для регистрации в качестве конкурента на выборах | ст.15 | Регистрация заявления о назначении в ЦИК представителя с правом совещательного голоса конкурента на выборах | ЦИК |
|  | Одновременно с регистрацией конкурента на выборах или в течение 3 дней со дня подачи конкурентом на выборах заявления о назначении представителя с правом совещательного голоса в ЦИК | ст.15 | Утверждение представителя в ЦИК с правом совещательного голоса конкурента на выборах и выдача удостоверения | ЦИК |
|  | Сразу после образования ОИС и УИБ В течение 3 дней со дня подачи конкурентом на выборах заявления о назначении представителя с правом совещательного голоса в ОИС и УИБ | ст.15 | Регистрация заявления о назначении в ОИС и УИБ представителя с правом совещательного голоса конкурента на выборах Утверждение представителя в ОИС и УИБ с правом совещательного голоса конкурента на выборах и выдача удостоверения | ЦИК ОИС УИБ Конкуренты на выборах |
|  | До 4 октября, включительно | ч.(1) ст.45 | Определение числа доверенных лиц конкурентов на выборах | ЦИК |
|  | После регистрации конкурентов на выборах и до дня предшествующего дню выборов | ч.(2)-(4) ст.45 | Выбор доверенных лиц и их представление в ЦИК для регистрации, приостановления полномочий или замены другими лицами Регистрация доверенных лиц конкурентов на выборах и выдача удостоверений | Конкуренты на выборах ЦИК |
| - Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |
|  | В течение 3 дней со дня начала избирательного периода | ч.(7) ст.47 | Определение минимума мест для вывешивания предвыборных афиш и минимума помещений для проведения встреч с избирателями. Незамедлительное вывешивание и доведение до сведения соответствующих решений (распоряжений) | ОМПУ |
|  | После регистрации кандидатов. До 18 ноября, включительно. В день выборов и предшествующий ему день предвыборная агитация запрещается. В случае установления второго тура выборов, до 2 декабря, включительно | ст.47 | Проведение предвыборной агитации | Граждане РМ Конкуренты на выборах Доверенные лица конкурентов на выборах |
|  | До 31 октября, включительно Не позднее чем за 20 дней до дня выборов | ч.(1) ст.40 | Информирование избирателей о месте нахождения избирательного участка, на котором они могут голосовать | УИБ |
|  | До 10 ноября, включительно Не позднее чем за 10 дней до дня выборов | ст.50 | Обнародование информации о времени и месте голосования | УИБ ЦИК |
| - Финансирование выборов |  |  |  |  |
|  | После вступления в силу Постановления НСГ о назначении даты выборов | ч.(2) ст.35 | Разработка проекта сметы расходов на подготовку и проведение выборов в НСГ | ЦИК |
|  | После утверждения ЦИК | ч.(2) ст.35 | Направление в Исполнительный Комитет Гагаузии проекта сметы расходов на подготовку и проведение выборов в НСГ | ЦИК |
|  | После утверждения Исполнительным комитетом Гагаузии | ч.(2) ст.35 | Направление для утверждения в НСГ проекта сметы расходов на подготовку и проведение выборов в НСГ | Исполнительный Комитет Гагаузии |
|  | После утверждения НСГ | ч.(2) ст.35 | Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов в НСГ | НСГ |
|  | До 6 октября, включительно | ч.(2) ст.37 | Установление предельного размера денежных средств, которые могут перечисляться в избирательный фонд конкурента на выборах | ЦИК |
|  | Одновременно с регистрацией конкурентов на выборах или сразу же после их регистрации | ч.(3) ст.37 | Подтверждение лиц, ответственных за финансы (казначеев) | ЦИК Конкуренты на выборах |
|  | После регистрации конкурентов на выборах | ч.(2) ст.37 | Открытие конкурентами на выборах в банке специальных счетов с отметкой «Избирательный фонд» | Конкуренты на выборах Банки |
|  | Еженедельно после регистрации конкурентов на выборах | ч.(9) ст.37 Положение о предоставлении финансовых отчетов | Представление в ЦИК финансовых отчетов, которые должны содержать данные о поступлении денежных средств и расходовании их по назначению | Конкуренты на выборах Банки |
|  | Еженедельно, после начала избирательной кампании | п.(а) ч.(1) ст.37 | Декларирование в печати финансовых средств, материальной поддержки в иной форме конкурентов на выборах | Конкуренты на выборах |
|  | В течение 24 часов после перечисления денежных средств на счет конкурента на выборах | ч.(10) ст.37 | Информирование ЦИК о перечисленных на счет конкурента на выборах денежных средствах | ЦИК Банки |
|  | В течение месяца со дня голосования | Инструкция по бухгалтерскому учету расходов на подготовку и проведение выборов | Представление в ЦИК финансового отчета об израсходовании выделенных финансовых средств нижестоящим избирательным органам | ОИС ЦИК |
|  | В самый кратчайший срок | ч.(3) ст.35 | Представление НСГ отчета об израсходовании выделенных финансовых средств вместе с заключением Счетной палаты | ЦИК |
| - Основные списки избирателей |  |  |  |  |
|  | После вступления в силу Постановления НСГ о назначении даты выборов | ч.(1) ст.38 | Направление в адрес Центральной Избирательной комиссии РМ запроса на получение из Регистра избирателей списков избирателей Получение списков избирателей из Регистра избирателей списков избирателей от Центральной Избирательной комиссии РМ | ЦИК |
|  | После вступления в силу Постановления НСГ о назначении даты выборов |  | Утверждение образцов списков избирателей | ЦИК |
|  | После вступления в силу Постановления НСГ о назначении даты выборов |  | Направление в адрес примарий муниципия, городов, сел и коммун утвержденных образцов списков избирателей для последующего составление списков избирателей | ЦИК |
|  | После вступления в силу Постановления НСГ о назначении даты выборов |  | Составление списков избирателей | ОМПУ |
|  | До 26 октября, включительно Непозднее чем за 25 дней до дня выборов | ч.(6) ст.38 | Направление в адрес примарий муниципия, городов, сел и коммун АТО Гагаузия списков избирателей из Регистра избирателей для сверки составленных списков избирателей для голосования по каждому избирательному участку | ЦИК |
|  | До 31 октября, включительно Не позднее чем за 20 дней до дня выборов | ч.(1) ст.40 | Реализация права на ознакомление со списками избирателей | Избиратели |
|  | Не позднее дня, предшествующему дню выборов | ч.(2) ст.40 | Реализация права на обжалование не включения избирателя в список избирателей или исключения из него | Избиратели |
|  | В течение 24 часов | ч.(2) ст.40 | Рассмотрение обжалований не включения избирателя в список избирателей или исключения из него | ЦИК ОИС УИБ |
|  | До 21 октября, включительно Не позднее чем за 30 дней до дня выборов | ч.(7) ст.39 | Подача заявления о новом месте нахождения в органы местного публичного управления | Избиратели ОМПУ ЦИК |
|  | С 14 ноября по 19 ноября, до 18:00 Не ранее чем за две недели до дня голосования и не позднее 18 часов предшествующего голосованию дня | ч.(5) ст.55 | Прием письменных заявлений и составление списка избирателей, которые будут голосовать по месту нахождения | УИБ |
|  | В день выборов до 15:00 | ч.(5) ст.55 | Прием письменных заявлений только при предъявлении медицинской справки | УИБ |
|  | До 19 ноября, включительно Не позднее дня, предшествующего дню выборов | ст. 30 б), ст.39, ст.40 | Проверка правильности составления списков избирателей и их обновление | Избиратели УИБ ОМПУ ЦИК |
| - Утверждение образцов избирательных документов и материалов. Установление и распространение их тиража |  |  |  |  |
|  | До 21 октября | п.(ж) ч.(1) ст.26, ч.(7) ст.39, ч.(6) ст.44, ч.(2) ст.45, ч.(3) ст.55, ч.(5) ст.56, ст.58-60, ст.63 | Утверждение образцов избирательных документов/ материалов, связанных с проведением выборов НСГ. Установление тиража (за исключением списка избирателей и избирательного бюллетеня) | ЦИК Аппарат ЦИК |
|  | После утверждения документов/избирательных материалов и/или образования нижестоящих избирательных органов |  | Изготовление и подготовка к передаче избирательным органам избирательных документов/материалов, связанных с проведением выборов | ЦИК Избирательные органы |
| - Мониторинг проведения выборов и их освещение в средствах массовой информации |  |  |  |  |
|  | Сразу же после установления даты выборов, а по просьбе конкурента на выборах – после его регистрации в качестве конкурента на выборах, но не позднее, чем за 7 дней до дня выборов | ч.(1)-(3) и (9) ст.63 | Аккредитация наблюдателей по просьбе конкурентов на выборах и наблюдателей от квалифицированных общественных объединений Республики Молдова для мониторинга за проведением выборов на избирательных участках | ЦИК ОИС |
|  | В течении 5 дней с момента утверждения Положения об освещении хода избирательной кампании в средствах массовой информации и мониторинга средств массовой информации в избирательный период | ч.(2) ст.65 | Представление в ЦИК деклараций об издательской политике на период избирательной кампании | ЦИК Вещательные организации |
|  | С момента предоставления | ч.(2) ст.65 | Опубликование на официальном сайте ЦИК деклараций об издательской политике на период избирательной кампании вещательных организаций | ЦИК |
|  | Не позднее чем за 3 дня до выхода передачи в эфир | ч.(3) ст.65 | Информирование избирательных органов, конкурентов на выборах и избирателей о формате, частоте и продолжительности предвыборных дебатов | Вещательные организации |
| - Избирательный бюллетень |  |  |  |  |
|  | До 1 ноября, включительно После завершения регистрации конкурентов на выборах | п.(ж) ч.(1) ст.26, ч.(1) ст.48, ст.84 | Принятие постановления об утверждении образца и текста избирательного бюллетеня для проведения выборов НСГ Внесение в бюллетени конкурентов на выборах в порядке, установленном по результатам жеребьевки, проводимой в день подачи документов двумя или более кандидатами | ЦИК |
|  | До 2 ноября, включительно Сразу после утверждения текста избирательного бюллетеня | ч.(2) и (3) ст.49, ст. 84 | Представление в ЦИК постановлений окружных избирательных советов об изготовлении избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем числу избирателей, включенных в списки избирателей | УИБ ОИС ЦИК |
|  | До 4 ноября, включительно После представления постановлений ОИС об изготовлении избирательных бюллетеней | ч.(2) и (3) ст.49 | Утверждение тиража избирательных бюллетеней, необходимого для осуществления голосования на каждом избирательном участке | ЦИК |
|  | До 17 ноября, включительно Не позднее чем за 3 дня до дня выборов | ч.(2) и (3) ст.49 | Изготовление избирательных бюллетеней | ЦИК Типография |
|  | До 18 ноября, включительно Не позднее чем за 2 дня до дня выборов | ч.(3) ст.49 | Передача избирательных бюллетеней и специальных печатейокружным избирательным советам на основании акта приема-передачи | ЦИК ОИС |
|  | Начиная с 18 ноября Не позднее, чем накануне дня выборов | ч.(3) ст.49, ст.84 | Передача избирательных бюллетеней и специальных печатей участковым избирательным бюро на основании акта приема-передачи | ОИС УИБ ЦИК |
| - Голосование |  |  |  |  |
|  | 20 ноября День выборов | ст.50, в случае необходимости ч.(7) ст.53, ст.85 | Голосование с 7.00 до 21.00 Продление в случае необходимости не более чем на два часа времени голосования в целях предоставления возможности избирателям, стоящим в очереди в соответствующем избирательном участке, осуществить свое право на голосование | ОИС УИБ Избиратели УИБ ОИС ЦИК |
|  | До 7.00 До начала голосования | ч.(1) ст.55,ст.85 | Проверка подготовки избирательного участка и составление протокола о его подготовке к голосованию | УИБ |
|  | В 7.15 |  | Передача в ОИС информации об открытии избирательных участков и числе избирателей, включенных в списки избирателей | УИБ ОИС |
|  | В 7.30 |  | Передача в ЦИК информации об открытии избирательных участков и числе избирателей, включенных в списки избирателей | ОИС ЦИК |
|  | к 09.15, 12.15, 15.15, 18.15, 21.00 часам |  | Передача в ОИС сведений о ходе голосования | УИБ ОИС |
|  | к 09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.15 часам |  | Передача в ЦИК сведений о ходе голосования | УИБ ОИС |
|  | В течение дня |  | Информирование общественности об участии в голосовании избирателей | ОИС ЦИК |
| - Подсчет голосов и подведение итогов выборов |  |  |  |  |
|  | После окончания голосования и подсчета голосов |  | Передача в ОИС результатов подсчета голосов, полученных конкурентами на выборах (специальный бланк, по телефону) | УИБ |
|  | После получения информации |  | Передача в ЦИК результатов подсчета голосов, полученных конкурентами на выборах (специальный бланк, по телефону) | ОИС |
|  | После окончания голосования и подсчета голосов Не позднее 18 часов после объявления о закрытии избирательных участков | ст.30 п.(д), ч.(8) ст.32, ст.56, ст.58,ст.62, ст.86 Инструкция о порядке упаковывания, опечатывания и передачи избирательных документов и материалов участковыми избирательными бюро и окружными избирательными советами | Заполнение специального бланка для подсчета голосов, проверка его данных, составление протокола о результатах подсчета голосов. Незамедлительное вывешивание протокола по подсчету голосов у входа в избирательный участок. Вручение по одному экземпляру протокола лицам, уполномоченным присутствовать при действиях, связанных с выборами Представление избирательным советам избирательных документов и материалов | УИБ |
|  | После получения документов от УИБ | ст.28 п.(к), ч.(8) ст.32, ст.59, ст.62, ст.86 | Составление отчета и протокола о результатах голосования по округу. Вывешивание протокола у входа в помещение избирательный совет | ОИС |
|  | До 22 ноября, включительно В течение 24 часов после объявления о закрытии избирательных участков | ч.(4) ст.59, ст.62, ст.86 Инструкция о порядке упаковывания, опечатывания и передачи избирательных документов и материалов участковыми избирательными бюро и окружными избирательными советами | Передача в ЦИК результатов подсчета голосов, полученных конкурентами на выборах (специальный бланк, по телефону) Представление в ЦИК протоколов о результатах голосования по округу и избирательных документов и материалов Вывешивание подробной информации о результатах выборов у входа в помещение окружного избирательного совета одновременно с ее предоставлением в ЦИК | ОИС ЦИК Аппарат ЦИК |
|  | До 23 ноября, включительно В трехдневный срок на основании документов, представленных окружными избирательными советами | ч.(1) и (2) ст.60, ст.86-88 | Утверждение протокола о результатах голосования Подготовка отчета об организации и проведении выборов. Подведение итогов выборов. | ЦИК Аппарат ЦИК |
|  | В течение 72 часов после подведения итогов голосования | ч.(3) ст.60, ч.(1) ст.88 | Представление Апелляционной палате Комрат избирательных документов по подготовке и проведению выборов, итогов голосования по стране для подтверждения результатов выборов и признания мандатов и списка резервных кандидатов | ЦИК |
|  | Не позднее чем а 10-дневный срок со дня получения документов от ЦИК | ч.(2) ст.88 | Подтверждение соответствия или несоответствия закону выборов в НСГ, признание действительными мандатов избранных депутатов. Передача в ЦИК заключения Апелляционной палаты Комрат | Апелляционная палата Комрат |
|  | В течение 24 часов с момента получения документов из Апелляционной палаты Комрат | ч.(3) ст.88 | Опубликование окончательных результатов выборов | ЦИК |
|  | После подтверждения законности проведения выборов | ч.(8) ст.88 Постановление об утверждении образца удостоверений избранных депутатов | Утверждение формы удостоверения депутата НСГ. Изготовление удостоверений избранным депутатам | ЦИК |
|  | Не позднее чем в тридцатидневный срок после публикации Центральной избирательной комиссией Гагаузии окончательных результатов выборов. На первом пленарном заседании Народного Собрания Гагаузии. | ч.(6) ст.88 | Оглашение решения по результатам выборов. Вручение удостоверений избранным депутатам Народного Собрания Гагаузии. | Председатель ЦИК |

______________________________________

Аббревиатура

ЦИК – Центральная избирательная комиссия Гагаузии

ОИС – Окружной избирательный совет

УИБ – Участковое избирательное бюро

ОМПУ – Орган местного публичного управления

УП – Управление полиции