Приложение 
УТВЕРЖДЕН
[bookmark: _GoBack]Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии 
№ 9/4 от 13 сентября 2016 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению выборов в Народное Собрание Гагаузии 20 ноября 2016 года. 
                                                                         Дата официального опубликования 
Постановления НСГ о назначении даты выборов – 9 сентября
                                                                                                         										  День голосования – 20 ноября
	№ п/н
	Срок выполнения мероприятий
	Законодательная база (положения Избирательного Кодекса Гагаузии и нормативных актов ЦИК)
	Описание мер согласно положениям Избирательного Кодекса Гагаузии
	Ответственные исполнители


	1. 
	После вступления в силу Постановления Народного Собрания Гагаузии (НСГ) о назначении даты выборов
	ч.(1) и (2) ст.22
	Освобождение от выполнения обязанностей по месту постоянной работы / созыв членов Центральной Избирательной комиссии Гагаузии (далее ЦИК)
	ЦИК
Аппарат ЦИК

	2. 
	До 13 сентября, включительно

В течении 4-х дней со дня назначения даты выборов
	ст.22
	Обнародование места нахождения ЦИК и порядка осуществления связи с ней

	ЦИК
Аппарат ЦИК

	3. 
	После вступления в силу Постановления Народного Собрания Гагаузии (НСГ) о назначении даты выборов 
	ст. 18, ст. 25 и ст. 26
	Разработка и утверждение Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов в НСГ
	ЦИК
Аппарат ЦИК

	4. 
	После вступления в силу Постановления Народного Собрания Гагаузии (НСГ) о назначении даты выборов
	пкт. 22, 26 Положения Центральной избирательной комиссии Гагаузии, утвержденного Постановлением ЦИК Гагаузии № 5/2 от 22 января 2016 года
	Распределение служебных обязанностей между членами Центральной избирательной комиссии в избирательный период
	ЦИК
Аппарат ЦИК

	5. 
	По мере необходимости

	ст.25 (а) и (в)
	Разработка и утверждение новых положений и инструкций.
	ЦИК
Аппарат ЦИК

	6. 
	По мере необходимости
	ст.25 (а) и (в)
	Приведение в соответствие положений и инструкций ЦИК с  новыми изменениями, внесенными в избирательное и смежное с ним законодательство, их согласование в целях единообразного применения избирательных процедур.
	ЦИК
Аппарат ЦИК

	I.  Образование избирательных округов, избирательных участков и нижестоящих избирательных органов

	7. 
	До 26 сентября, включительно

Не позднее чем за 55 дней до дня проведения выборов
	ч.(2) ст.27, ч.(1) ст.75
	Образование избирательных округов 

	ЦИК


	8. 
	До 28 сентября , включительно

Не позднее, чем в двухдневный срок после образования
	ч.(2) ст.27, ч.(3) ст.75
	Нумерация избирательных округов 

	ЦИК


	9. 
	До 3 октября, включительно

Не позднее, чем в семидневный срок после образования
	ч.(2) ст.27, ч.(2) ст.75
	Доведение до сведения граждан границ избирательных округов 

	ЦИК


	10. 
	До 27 сентября, включительно

Не позднее чем за 5 дней до истечения срока образования окружных избирательных советов 
	ч.(2) ст.27, ч.(1) ст.75
	Представление кандидатур в ЦИК для образования окружных избирательных советов 
	ОМПУ,

ЦИК, в случае необходимости (Реестр служащих избирательной сферы)

	11. 
	До 1 октября , включительно

Не позднее чем за 50 дней до дня проведения выборов
	ч.(2), (3), (4), (5), (6) ст.27, ч.(1) ст.75
	Образование окружных избирательных советов (7-11 членов)
	ЦИК


	12. 
	До 3 октября, включительно

В течение двух дней со дня образования окружного избирательного совета
	ч.(8) ст.27


	Обнародование состава, места нахождения окружного избирательного совета и порядка осуществления связи с ним
	ОИС 


	13. 
	До 4 октября, включительно

В течение трех дней со дня образования окружного избирательного совета
	ч.(7) ст.27



	Избрание при тайном голосовании председателя, заместителя председателя и секретаря окружного избирательного совета, незамедлительное оповещение ЦИК о результатах этих выборов
	ОИС 
ЦИК


	14. 
	До 6 октября, включительно


Не позднее чем за 45 дней до дня проведения выборов
	ч.(2) и (3) ст.29, ч.(2) ст.74

	Образование избирательных участков на основании предложений органов местного публичного управления. 

Нумерация избирательных участков.
	ОИС 
ЦИК



	15. 
	До 8 октября, включительно

В течение двух дней со дня образования избирательных участков
	ч.(1)-(4) ст.29, ст.75
	Обнародование информации о границах избирательных участков

Представление в ЦИК постановления об образовании  избирательных участков 
	ОИС 
ЦИК


	16. 
	До 20 октября, включительно

Не позднее чем за 7 дней до истечения срока образования избирательных бюро
	ч.(9) ст.29 
	Представление кандидатур в окружной избирательный совет  для образования участковых избирательных бюро 
	Местные советы I уровня

ЦИК, в случае необходимости (Реестр служащих избирательной сферы)

	17. 
	До 26 октября, включительно

Не менее чем за 25 дней до дня выборов, или
В пятидневный срок со дня образования избирательных участков
	ст.28 (b),ч.(8), (9) ст.29, ч.(4) ст.75
	Образование участковых избирательных бюро
	ОИС 
ЦИК


	18. 
	До 28 октября, включительно

В течение двух дней со дня образования участкового избирательного бюро
	ч. (10) ст.29 


	Избрание председателя, заместителя председателя и секретаря УИБ

	УИБ


	19. 
	До 28 октября, включительно

Сразу же после избрания председателя, заместителя председателя, секретаря УИБ
	ч. (10) ст.29 



	Оповещение ОИС о результатах этих выборов


	УИБ


	20. 
	До 28 октября, включительно

Сразу же после избрания председателя, заместителя председателя, секретаря УИБ
	ч. (10) ст.29 


	Обнародование состава, места нахождения избирательного бюро и порядка осуществления связи с ними
	УИБ
ОИС 
ЦИК


	II. Обеспечение средствами, необходимыми для проведения выборов НСГ.  
Освобождение от выполнения служебных обязанностей /привлечение к работе служащих избирательной сферы.

	21. 
	До 30 сентября, включительно

	ч.(1) п.(о) ст.26, ч.(4) ст.32
	Определение количества членов избирательных органов, которые могут быть освобождены от выполнения обязанностей по месту постоянной работы, и срока этих освобождений 
	ЦИК


	22. 
	До 1 октября, включительно

	ч.(1) п.(m) ст.26, ч.(10) ст.27, ст.28 п.(з)
	Освобождение от выполнения обязанностей по месту постоянной работы/ привлечение к работе членов ОИС по предложению совета

Утверждение штатов рабочего аппарата окружных избирательных советов
	ЦИК

ОИС 

	23. 
	До 31 октября, включительно
	ст.28 п.(з)
	Принятие решения ОИС об освобождении от выполнения обязанностей по месту постоянной работы членов УИБ
	ОИС 

	24. 
	По мере необходимости
	ст.26
	Закупка товаров и услуг (бензин, канцтовары)
	ЦИК

	25. 
	По мере необходимости
	ст.26
	Распределение товаров и услуг ОИС и УИБ
	ЦИК
ОИС
УИБ

	III.  Организация и проведение семинаров. Обеспечение избирательной логистикой

	26. 
	До 1 октября, включительно
	ст.26
	Утверждение тематики обучающих семинаров и графика их проведения  
	ЦИК

	27. 
	Согласно утвержденному графику
	ч.(1) п.(м) ст.26 
	Организация и проведение семинаров по вопросам выборов в НСГ с участием членов ОИС, УИБ и по необходимости представителями компетентных учреждений
	ЦИК
Аппарат ЦИК
ОИС
УИБ

	28. 
	После образования ОИС и УИБ
	п.(ж) ст.22, ч.(2) ст.29, ч.(1) ст.31, ч.(5) ст.35, ч.(5) ст.52,ч.(10) ст.55
	Обеспечение поддержки избирательным  советам и участковым избирательным бюро 
	ОМПУ
Государственные предприятия и учреждения 
УП

	IV. Выдвижение и регистрация кандидатов

	Раздел 1. Регистрация инициативных групп для выдвижения кандидатов на пост депутата НСГ

	29. 
	До начала периода регистрации кандидатов
	Положение об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов НСГ
	Принятие постановления ЦИК об установлении места и времени приема документов, необходимых для регистрации инициативных групп для выдвижения кандидатов на пост депутата НСГ
	ЦИК

	30. 
	С 21 сентября по 30 сентября, включительно


	Положение об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов НСГ
	Прием документов для регистрации инициативных групп для выдвижения  кандидатов на пост депутата НСГ
	ЦИК

	31. 
	На основании постановлений ЦИК о регистрации инициативных групп
	Положение об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов НСГ
	Выдача удостоверений и подписных листов инициативным группам для выдвижения  кандидатов на пост депутата НСГ
	ЦИК

	Раздел 2. Регистрация кандидатов на пост депутата НСГ

	32. 
	До 21 сентября

После вступления в силу Постановления НСГ о назначении даты выборов 
	п.(а) ч.(3) ст.41 и п.(г) ч.(1) ст.26
	Опубликование на основании  представленных Управлением юстиции Гагаузии данных из Регистра политических партий перечня политических партий, имеющих право участвовать в выборах 
	ЦИК


	33. 
	До 21 сентября – 22 сентября, включительно

Не менее чем за 24 часа до установленного времени приема документов на регистрацию кандидатов
	ч.(2) ст.44
	Принятие постановления ЦИК об установлении места и времени приема документов, необходимых для регистрации кандидатов

Опубликование информации о месте (кабинете) и времени приема документов, необходимых для регистрации кандидатов
	ЦИК
Аппарат ЦИК



	34. 
	Одновременно с принятием постановления ЦИК об установлении места и времени приема документов, необходимых для регистрации кандидатов
	ч.(2) ст.44
	Принятие постановления ЦИК об образование комиссии по приему документов для регистрации кандидатов


	ЦИК
Аппарат ЦИК



	35. 
	С 21 сентября по 20 октября, включительно

Начиная за 60 дней до дня выборов и не позднее чем за 30 дней до проведения выборов
	ч.(1) ст.41,  ч.(1) ст.78
	Период выдвижения и сбора подписей в поддержку кандидатов на выборы НСГ
	Кандидаты на выборах

Инициативные группы

Партии или другие общественно

политические организации

Избирательные блоки

	36. 
	Начиная с 21 сентября

Согласно поданному заявлению
	ст.42
	Выдача подписных листов в поддержку кандидатов
	ЦИК


	37. 
	До 20 октября включительно

Не позднее чем за 30 дней до дня проведения выборов
	ч.(1), (3) и (4) ст.41,  ч.(2) ст.78, ст.79 и ст.80
	Представление документов для регистрации кандидатов 
	Партии или другие общественно-политические организации

Избирательные блоки

Независимые кандидаты

ЦИК
Комиссия по приему документов для регистрации кандидатов

	38. 
	В день, когда два или более кандидатов представили документы для регистрации
	ч.(3) ст.48
	Проведение жеребьевки для определения порядка внесения кандидатов в избирательные бюллетени
	ЦИК
Комиссия по жеребьевке

	39. 
	Не позднее 27 октября, включительно

В течение 5 дней со дня получения подписных листов, но не позднее, чем за 30 дней до дня выборов
	ст.42, ч.(1) и (2) ст.43, ст.79
	Проверка подписных листов и информирование о результатах проверки
	ЦИК
Аппарат ЦИК

	40. 
	До 27 октября, включительно

В течение 7 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидатов,  но не позднее, чем за 30 дней до дня выборов
	ч. (3) ст. 44
	Предельный срок регистрации кандидатов, выдвинутых на выборы
	ЦИК
Аппарат ЦИК

	41. 
	До 31 октября , включительно

После регистрации кандидатов
	ч.(7) и (8) ст.44
	Обнародование полного списка зарегистрированных кандидатов и его направление в каждый избирательный участок после его образования
	ЦИК


	42. 
	В течение 3 дней после даты регистрации
	ч.(6) ст.44
	Выдача удостоверений  зарегистрированным кандидатам
	ЦИК

	43. 
	До 12 ноября, включительно

Не позднее чем за 7 дней до дня выборов
	ч.(6) ст.46, ст.79 и ст.80
	Реализация права кандидата на выборах на снятие своей кандидатуры, путем обращения в ЦИК.
	Конкуренты на выборах

ЦИК

	44. 
	Одновременно с подачей документов для регистрации в качестве конкурента на выборах
	ст.15
	Регистрация заявления о  назначении в ЦИК представителя с правом совещательного голоса конкурента на выборах
	ЦИК


	45. 
	Одновременно с регистрацией конкурента на выборах или в течение 3 дней со дня подачи конкурентом на выборах заявления о назначении представителя с правом совещательного голоса в ЦИК
	ст.15
	Утверждение представителя в ЦИК с правом совещательного голоса конкурента на выборах и выдача удостоверения
	ЦИК


	46. 
	Сразу после образования ОИС и УИБ


В течение 3 дней со дня подачи конкурентом на выборах заявления о назначении представителя с правом совещательного голоса  в ОИС и УИБ
	ст.15
	Регистрация заявления о назначении в ОИС и УИБ представителя с правом совещательного голоса конкурента на выборах

Утверждение представителя в ОИС и УИБ с правом совещательного голоса конкурента на выборах и выдача удостоверения
	ЦИК
ОИС
УИБ
Конкуренты на выборах

	47. 
	До 4 октября, включительно
	ч.(1) ст.45
	Определение числа доверенных лиц конкурентов на выборах
	ЦИК

	48. 
	После регистрации конкурентов на выборах и до дня предшествующего дню выборов
	ч.(2)-(4) ст.45
	Выбор доверенных лиц и их представление в ЦИК для регистрации, приостановления полномочий или замены другими лицами

Регистрация доверенных лиц конкурентов на выборах и выдача удостоверений
	Конкуренты на выборах

ЦИК

	V. Информирование избирателей и предвыборная агитация

	49. 
	В течение 3 дней со дня начала избирательного периода
	ч.(7) ст.47
	Определение минимума мест для вывешивания предвыборных афиш и минимума помещений для проведения встреч с избирателями.
Незамедлительное вывешивание и доведение до сведения соответствующих решений (распоряжений)
	ОМПУ


	50. 
	После регистрации кандидатов.

До 18 ноября, включительно.
В день выборов и предшествующий ему день предвыборная агитация запрещается.

В случае установления второго тура выборов, до 2 декабря, включительно
	ст.47
	Проведение предвыборной агитации
	Граждане РМ

Конкуренты на выборах

Доверенные лица конкурентов на выборах

	51. 
	До 31 октября, включительно
Не позднее чем за 20 дней до дня выборов
	ч.(1) ст.40
	Информирование избирателей о месте нахождения избирательного участка, на котором они могут голосовать
	УИБ


	52. 
	До 10 ноября, включительно
Не позднее чем за 10 дней до дня выборов
	ст.50
	Обнародование информации о времени и месте голосования
	УИБ
ЦИК

	VI. Финансирование выборов

	53. 
	После вступления в силу Постановления НСГ о назначении даты выборов
	ч.(2) ст.35
	Разработка проекта сметы расходов на подготовку и проведение выборов в НСГ 
	ЦИК

	54. 
	После утверждения ЦИК
	ч.(2) ст.35
	Направление  в Исполнительный Комитет Гагаузии проекта сметы расходов на подготовку и проведение выборов в НСГ
	ЦИК

	55. 
	После утверждения Исполнительным комитетом Гагаузии
	ч.(2) ст.35
	Направление  для утверждения в НСГ проекта сметы расходов на подготовку и проведение выборов в НСГ
	Исполнительный Комитет Гагаузии

	56. 
	После утверждения НСГ
	ч.(2) ст.35
	Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов в НСГ
	НСГ

	57. 
	До 6 октября, включительно
	ч.(2) ст.37
	Установление предельного размера денежных средств, которые могут перечисляться в избирательный фонд конкурента на выборах
	ЦИК


	58. 
	Одновременно с регистрацией конкурентов на выборах или сразу же после их регистрации 
	ч.(3) ст.37
	Подтверждение лиц, ответственных за финансы (казначеев)
	ЦИК
Конкуренты на выборах

	59. 
	После регистрации конкурентов на выборах

	ч.(2) ст.37
	Открытие конкурентами на выборах в банке специальных счетов с отметкой «Избирательный фонд» 
	Конкуренты на выборах

Банки

	60. 
	Еженедельно после регистрации конкурентов на выборах
	ч.(9) ст.37 Положение о предоставлении финансовых отчетов
	Представление в ЦИК финансовых отчетов, которые должны содержать данные о поступлении денежных средств и расходовании их по назначению
	Конкуренты на выборах

Банки

	61. 
	Еженедельно, после начала избирательной кампании
	п.(а) ч.(1) ст.37
	Декларирование в печати финансовых средств, материальной поддержки в иной форме конкурентов на выборах
	Конкуренты на выборах 

	62. 
	В течение 24 часов после перечисления денежных средств на счет конкурента на выборах
	ч.(10) ст.37
	Информирование ЦИК о перечисленных на счет конкурента на выборах денежных средствах
	ЦИК
Банки

	63. 
	В течение месяца со дня голосования
	Инструкция по бухгалтерскому учету расходов на подготовку и проведение выборов
	Представление в ЦИК финансового отчета об израсходовании выделенных  финансовых средств нижестоящим избирательным органам 
	ОИС
ЦИК


	64. 
	В самый кратчайший срок
	ч.(3) ст.35
	Представление НСГ отчета об израсходовании выделенных финансовых средств вместе с заключением Счетной палаты
	ЦИК


	VII.  Основные списки избирателей

	65. 
	После вступления в силу Постановления НСГ о назначении даты выборов
	ч.(1) ст.38
	Направление в адрес Центральной Избирательной комиссии РМ запроса на получение из Регистра избирателей списков избирателей

Получение списков избирателей из Регистра избирателей списков избирателей от Центральной Избирательной комиссии РМ 
	ЦИК

	66. 
	После вступления в силу Постановления НСГ о назначении даты выборов
	
	Утверждение образцов списков избирателей
	ЦИК

	67. 
	После вступления в силу Постановления НСГ о назначении даты выборов
	
	Направление в адрес примарий муниципия, городов, сел и коммун утвержденных образцов списков избирателей для последующего составление списков избирателей
	ЦИК

	68. 
	После вступления в силу Постановления НСГ о назначении даты выборов
	
	Составление списков избирателей 
	ОМПУ


	69. 
	До 26 октября, включительно

Непозднее чем за 25 дней до дня выборов
	ч.(6) ст.38

	Направление в адрес примарий муниципия, городов, сел и коммун АТО Гагаузия списков избирателей из Регистра избирателей  для сверки составленных списков избирателей для голосования по каждому избирательному участку
	ЦИК

	70. 
	До 31 октября, включительно

Не позднее чем за 20 дней до дня выборов
	ч.(1) ст.40

	Реализация права на ознакомление со списками избирателей  
	Избиратели

	71. 
	Не позднее дня, предшествующему дню выборов
	ч.(2) ст.40
	Реализация права на обжалование не включения избирателя в список избирателей или исключения из него
	Избиратели

	72. 
	В течение 24 часов
	ч.(2) ст.40
	Рассмотрение обжалований не включения избирателя в список избирателей или исключения из него
	ЦИК
ОИС
УИБ

	73. 
	До 21 октября, включительно

Не позднее чем за 30 дней до дня выборов
	ч.(7) ст.39
	Подача заявления о новом месте нахождения в органы местного публичного управления
	Избиратели
ОМПУ
ЦИК

	74. 
	С 14 ноября по 19 ноября, до 18:00

Не ранее чем за две недели до дня голосования и не позднее 18 часов предшествующего голосованию дня 
	ч.(5) ст.55
	Прием письменных заявлений и составление списка избирателей, которые будут голосовать по месту нахождения

	УИБ

	75. 
	В  день выборов до 15:00
	ч.(5) ст.55
	Прием письменных заявлений только при предъявлении медицинской справки
	УИБ

	76. 
	До 19 ноября, включительно

Не позднее дня, предшествующего дню выборов 
	ст. 30 б), ст.39, ст.40
	Проверка правильности составления списков избирателей и их обновление
	Избиратели
УИБ
ОМПУ
ЦИК

	VIII. Утверждение образцов избирательных документов и материалов. Установление и распространение их тиража

	77. 
	До 21 октября
	п.(ж) ч.(1) ст.26, ч.(7) ст.39, ч.(6) ст.44, ч.(2) ст.45, ч.(3) ст.55, ч.(5) ст.56, ст.58-60, ст.63 
	Утверждение образцов  избирательных документов/ материалов, связанных с проведением выборов НСГ. Установление тиража (за исключением списка избирателей и избирательного бюллетеня)
	ЦИК
Аппарат ЦИК

	78. 
	После утверждения документов/избирательных материалов и/или образования нижестоящих избирательных органов
	
	Изготовление и подготовка к передаче избирательным органам  избирательных документов/материалов, связанных с проведением выборов

	ЦИК
Избирательные органы

	IX. Мониторинг проведения выборов и их освещение в средствах массовой информации

	79. 
	Сразу же после установления даты выборов, а по просьбе конкурента на выборах – после его регистрации в качестве конкурента на выборах, но не позднее, чем за 7 дней до дня выборов
	ч.(1)-(3) и (9) ст.63
	Аккредитация наблюдателей по просьбе конкурентов на выборах и наблюдателей от квалифицированных общественных объединений Республики Молдова для  мониторинга за проведением выборов на избирательных участках
	ЦИК
ОИС

	80. 
	В течении 5 дней с момента утверждения Положения об освещении хода избирательной кампании в средствах массовой информации и мониторинга средств массовой информации в избирательный период
	ч.(2) ст.65
	Представление в ЦИК деклараций об издательской политике на период избирательной кампании
	ЦИК
Вещательные организации

	81. 
	С момента предоставления
	ч.(2) ст.65
	Опубликование на официальном сайте  ЦИК деклараций об издательской политике на период избирательной кампании вещательных организаций
	ЦИК


	82. 
	Не позднее чем за 3 дня до выхода передачи в эфир
	ч.(3) ст.65
	Информирование избирательных органов, конкурентов на выборах и избирателей о формате, частоте и продолжительности предвыборных дебатов
	Вещательные организации

	X. Избирательный бюллетень

	83. 
	До 1 ноября, включительно
После завершения регистрации конкурентов на выборах
	п.(ж) ч.(1) ст.26, ч.(1) ст.48, ст.84
	Принятие постановления об утверждении образца и текста избирательного бюллетеня для проведения выборов НСГ

Внесение в бюллетени конкурентов на выборах в порядке, установленном по результатам жеребьевки, проводимой в день подачи документов двумя или более кандидатами
	ЦИК


	84. 
	До 2 ноября, включительно

Сразу после утверждения текста избирательного бюллетеня
	ч.(2) и (3) ст.49, ст. 84
	Представление в ЦИК постановлений окружных избирательных советов об изготовлении избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем числу избирателей, включенных в списки избирателей
	УИБ
ОИС 
ЦИК

	85. 
	До 4 ноября, включительно

После представления постановлений ОИС об изготовлении избирательных бюллетеней
	ч.(2) и (3) ст.49 
	Утверждение тиража избирательных бюллетеней, необходимого для осуществления голосования на каждом избирательном участке

	ЦИК


	86. 
	До 17 ноября, включительно

Не позднее чем за 3 дня до дня выборов
	ч.(2) и (3) ст.49
	Изготовление избирательных бюллетеней

	ЦИК
Типография 

	87. 
	До 18 ноября, включительно

Не позднее чем за 2 дня до дня выборов
	ч.(3) ст.49
	Передача избирательных бюллетеней и специальных печатейокружным избирательным советам на основании акта приема-передачи
	ЦИК
ОИС 

	88. 
	Начиная с 18 ноября
Не позднее, чем накануне дня выборов 
	ч.(3) ст.49, ст.84
	Передача избирательных бюллетеней и специальных печатей участковым избирательным бюро на основании акта приема-передачи
	ОИС 
УИБ
ЦИК

	XI. Голосование

	89. 
	20 ноября

День выборов

	ст.50, в случае необходимости ч.(7) ст.53, ст.85
	Голосование с 7.00 до 21.00 

Продление в случае необходимости не более чем на два часа времени голосования в целях предоставления возможности избирателям, стоящим в очереди в соответствующем избирательном участке, осуществить свое право на голосование
	ОИС 
УИБ
Избиратели
УИБ
ОИС
ЦИК

	90. 
	До 7.00

До начала голосования
	ч.(1) ст.55,ст.85
	Проверка подготовки избирательного участка и составление протокола о его подготовке к голосованию
	УИБ

	91. 
	В 7.15 
	
	Передача в ОИС информации об открытии избирательных участков и числе избирателей, включенных в списки избирателей
	УИБ
ОИС

	92. 
	В 7.30
	
	Передача в ЦИК информации об открытии избирательных участков и числе избирателей, включенных в списки избирателей
	ОИС 
ЦИК

	93. 
	к 09.15, 12.15, 15.15, 18.15, 21.00 часам
	
	Передача в ОИС сведений о ходе голосования
	УИБ
ОИС

	94. 
	к 09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.15 часам
	
	Передача в ЦИК сведений о ходе голосования
	УИБ
ОИС

	95. 
	В течение дня
	
	Информирование общественности об участии в голосовании избирателей 

	ОИС 
ЦИК

	XII. Подсчет голосов и подведение итогов выборов

	96. 
	После окончания голосования и подсчета голосов
	
	Передача в ОИС результатов подсчета голосов, полученных конкурентами на выборах (специальный бланк, по телефону)
	УИБ

	97. 
	После получения информации

	
	Передача в ЦИК результатов подсчета голосов, полученных конкурентами на выборах (специальный бланк, по телефону)
	ОИС

	98. 
	После окончания голосования и подсчета голосов

Не позднее 18 часов после объявления о закрытии  избирательных участков
	ст.30 п.(д),  ч.(8) ст.32, ст.56, ст.58,ст.62, ст.86

Инструкция о порядке упаковывания, опечатывания и передачи избирательных документов и материалов участковыми избирательными бюро и окружными избирательными советами 
	Заполнение специального бланка для подсчета голосов, проверка его данных, составление протокола о результатах подсчета голосов.

Незамедлительное вывешивание протокола по подсчету голосов у входа в избирательный участок.

Вручение по одному экземпляру протокола лицам, уполномоченным присутствовать при действиях, связанных с выборами

Представление  избирательным советам избирательных документов и материалов 

	УИБ

	99. 
	После получения документов от УИБ
	ст.28 п.(к), ч.(8) ст.32, ст.59, ст.62, ст.86
	Составление отчета и протокола о результатах голосования по округу. 

Вывешивание протокола у входа в помещение избирательный совет
	ОИС

	100. 
	До 22 ноября, включительно

В течение 24 часов после объявления о закрытии  избирательных участков
	ч.(4) ст.59, ст.62, ст.86
Инструкция о порядке упаковывания, опечатывания и передачи избирательных документов и материалов участковыми избирательными бюро и окружными избирательными советами 
	Передача в ЦИК результатов подсчета голосов, полученных конкурентами на выборах (специальный бланк, по телефону)

Представление в ЦИК протоколов о результатах голосования по округу и избирательных документов и материалов

Вывешивание подробной информации о результатах выборов у входа в помещение окружного избирательного совета одновременно с ее предоставлением в ЦИК

	ОИС
ЦИК
Аппарат ЦИК

	101. 
	До 23 ноября, включительно

В трехдневный срок на основании документов, представленных окружными избирательными советами
	ч.(1) и (2) ст.60, ст.86-88
	Утверждение протокола о результатах голосования 

Подготовка отчета об организации и проведении выборов. Подведение итогов выборов.
	ЦИК
Аппарат ЦИК

	102. 
	В течение 72 часов после подведения итогов голосования 
	ч.(3) ст.60, ч.(1) ст.88
	Представление Апелляционной палате Комрат избирательных документов по подготовке и проведению выборов, итогов голосования по стране для подтверждения результатов выборов и признания мандатов и списка резервных кандидатов 
	ЦИК


	103. 
	Не позднее чем а 10-дневный срок со дня получения документов от ЦИК
	ч.(2) ст.88
	Подтверждение соответствия или несоответствия закону выборов в НСГ, признание действительными мандатов избранных депутатов.
Передача в ЦИК заключения Апелляционной палаты Комрат
	Апелляционная палата Комрат

	104. 
	В течение 24 часов с момента получения документов из  Апелляционной палаты Комрат
	ч.(3) ст.88
	Опубликование окончательных результатов выборов
	ЦИК


	105. 
	После подтверждения законности проведения выборов
	ч.(8) ст.88
Постановление об утверждении образца удостоверений  избранных депутатов
	Утверждение формы удостоверения депутата НСГ.

Изготовление удостоверений избранным депутатам
	ЦИК


	106. 
	Не позднее чем в тридцатидневный срок  после публикации Центральной избирательной комиссией Гагаузии окончательных результатов выборов.
На первом пленарном заседании Народного Собрания Гагаузии.
	ч.(6) ст.88
	Оглашение решения по результатам выборов.

Вручение  удостоверений избранным депутатам Народного Собрания Гагаузии.


	Председатель ЦИК


______________________________________
Аббревиатура
ЦИК – Центральная избирательная комиссия Гагаузии
ОИС – Окружной избирательный совет 
УИБ – Участковое избирательное бюро
ОМПУ – Орган местного публичного управления
УП – Управление полиции
